## 计划表
可视化运维系统资源监控任务计划
编号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 | 工作量评估(天/人) | 时间 | 负责人
1 | 系统设计 | 系统总体框架设计 | 系统划分、交互方式、技术选型 | 1 | 3.18-3.18 | 韦庆丁
2 |  | 数据库设计 | 系统数据表设计 | 2 | 3.21-3.22 | 韦庆丁
3 |  | 系统框架搭建 | 层次及模块划分、任务调度 | 3 | 3.23-3.25 | 韦庆丁
4 | SNMP配置管理 | SNMP模板管理（后台） | 提供增删改查接口 | 1 | 3.29-3.29 | 李超群
5 |  | SNMP模板管理（前台） | 实现页面的增删改查 | 1 | 3.30-3.30 | 董超
6 |  | 节点配置管理（后台） | 提供增删改查接口 | 1 | 3.30-3.30 | 唐春苗
7 |  | 节点配置管理（前台） | 实现页面的增删改查 | 1 | 3.31-3.31 | 董超
8 | SNMP数据采集及存储 | 系统状态数据采集 | 启动时间、系统类型、服务器状态 | 1 | 4.1-4.1 | 李超群
9 |  | CPU数据采集 | 各CPU使用率 | 2 | 4.5-4.6 | 李超群
10 |  | CPU数据存储 | 即时数据缓存及历史数据存储 | 1 | 4.1-4.1 | 洪超
11 |  | 内存数据采集 | 内存使用率 | 1 | 4.5-4.5 | 唐春苗
12 |  | 内存数据存储 | 即时数据缓存及历史数据存储 | 1 | 4.5-4.5 | 洪超
13 |  | 磁盘数据采集 | 磁盘使用率 | 1 | 4.6-4.6 | 唐春苗
14 |  | 磁盘数据存储 | 即时数据缓存及历史数据存储 | 1 | 4.6-4.6 | 洪超
15 |  | 网卡数据采集 | 发送及接收速率、错包、丢包、MAC地址 | 2 | 4.5-4.6 | 韦庆丁
16 |  | 网卡数据存储 | 即时数据缓存及历史数据存储 | 1 | 4.7-4.7 | 洪超
17 |  | TCP链接数据采集 | 本地及远程端口状态 | 1.5 | 4.7-4.8 | 韦庆丁
18 |  | 服务进程数据采集 | 服务进程的CPU及内存使用率 | 2 | 4.11-4.12 | 韦庆丁
19 | SNMP数据查询及展示 | 系统状态查询 | 获取启动时间、系统类型、服务器状态 | 1 | 4.5-4.5 | 李超群
20 |  | 系统状态页面展示 | 展示启动时间、系统类型、服务器状态 | 1 | 4.7-4.7 | 董超
21 |  | CPU数据查询 | 获取CPU即时数据及历史数据 | 2 | 4.11-4.12 | 洪超
22 |  | CPU数据页面展示 | 通过图表展示CPU即时数据及历史数据 | 3 | 4.11-4.14 | 董超
23 |  | 内存数据查询 | 获取内存即时数据及历史数据 | 2 | 4.13-4.14 | 洪超
24 |  | 内存数据页面展示 | 通过图表展示内存即时数据及历史数据 | 3 | 4.15-4.18 | 董超
25 |  | 磁盘数据查询 | 获取磁盘即时数据及历史数据 | 2 | 4.19-4.20 | 洪超
26 |  | 磁盘数据页面展示 | 通过图表展示磁盘即时数据及历史数据 | 3 | 4.15-4.18 | 董超
27 |  | 网卡数据查询 | 获取网卡即时数据及历史数据 | 2 | 4.19-4.20 | 洪超
28 |  | 网卡数据页面展示 | 通过图表展示网卡即时数据及历史数据 | 3 | 4.19-4.22 | 董超
29 |  | TCP链接数据页面展示 | 列表展示TCP链接数据 | 1 | 4.25-4.25 | 董超
30 |  | 服务进程数据页面展示 | 列表展示服务进程数据 | 1 | 4.26-4.26 | 董超
31 | 其他 | SNMP4J相关功能熟悉 | 相关组件及API、SNMP相关IOD | 2 | 4.20-4.21 | 后台开发
32 |  | 页面图表组件调研 | 图表组件的选型及使用 | 3 | 4.27-4.29 | 董超
33 |  | 前后台接口联调 |  | 5 | 5.3-5.6 | 所有

## 里程碑
系统设计
配置管理
数据采集及存储1(系统状态,CPU,内存,磁盘)
页面展示1(系统状态,CPU,内存,磁盘)
其他准备工作(SNMP4j、图表组件熟悉)
数据查询1(系统状态,CPU,内存,磁盘)
接口联调1
2016-3-25
2016-3-31
2016-3-31
2016-4-8
2016-4-13
数据采集及存储2(网卡,TCP链接,服务进程)
数据查询2(网卡,TCP链接,服务进程)
页面展示2(网卡,TCP链接,服务进程)
接口联调2
2016-4-20
2016-4-27
2016-4-29